鄂州职业大学关于湖北省高等职业教育质量提升计划奖补资金建设项目的绩效自评报告

一、基本情况

- （一）项目基本情况介绍

- 2019年湖北省教育厅为我校拨款高等职业教育质量提升计划奖补资金用于各项目建设专项经费3580万元。

- （二）预算资金分配与下达

- 2019年学校分拨各项目专项建设预算经费3580万元。

- （三）绩效目标设定与分解情况。

- 此项专项资金预期目标：1、推进教学观念的更新，改革教学模式与方法，促进了学校教育质量不断提升；2、完善信息化建设，优化学校的教学资源，促进校内优质课程资源与其他院校的共享共建，提升教师教科研能力；3、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升；4、提升学校教学诊断与改进工作信息化水平，促进了学校内部保证体系建设质量不断提升。

二、综合评价结论

1.绩效管理工作开展情况。根据绩效管理要求，我们对教学诊断与改进平台项目支出开展了绩效自评。项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标。

2.项目绩效自评结果

- 基本达到了预期目标：1、推进教学观念的更新，改革教学模式与方法，促进了学校教育质量不断提升；2、完善信息化建设，优化学校的教学资源，促进校内优质课程资源与其他院校的共享共建，提升教师教科研能力；3、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升；4、提升学校教学诊断与改进工作信息化水平，促进了学校内部保证体系建设质量不断提升。

三、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 2019年学校分拨各项目专项建设预算经费3580万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 各项目招投标预算3580万元，项目实际支出3461.86万元，结余为118.14万元，执行率为96.7%。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 2019年我校严格按照国家省市有关要求，坚持三个到位，抓好四个环节。

- 坚持三个到位：一是领导到位，校领导高度重视，成立专班，确保项目在实施过程中充分发挥效益；二是管理制度到位，制定了专项资金管理办法，做到专款专用，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生；三是跟踪检查到位，资产、财务、纪委等部门参与项目资金的事前、事中和事后全过程监管，尽量早发现问题、早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。

- 抓好四个环节：一是项目评估论证环节，二是实施主体环节，三是项目招投标环节，四是项目质量监理环节。

- （二）项目绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- ①项目完成数量情况

- 我校2019年使用专项资金3461.86万元；

- ②项目完成质量情况

- 我校2019年使用专项资金采购的18个建设项目完成率100%；

- ②项目完成质量情况

- 我校2019年使用项目资金采购的仪器设备合格率100%；

- ③项目完成时效

- 项目批复资金当年下达到学校比率100%、项目按计划启动率100%；

- ④项目完成成本

- 政府采购类项目成本控制在当地平均水平，达到既定指标。

- 2.效益指标完成情况分析。

- ①项目完成经济效益

- 我校2019年项目资金按规定时限下达具体项目单位，资金监管按照财政资金管理要求确保资金安全；

- ②项目完成社会效益

- 我校2019年职业院校毕业生就业率高职达到96%；

- ③项目完成生态效益

- 项目完成对在校师生的环境满足师生的健康要求；

- ④项目完成可持续影响

- 普遍建立校企双向交流机制，教师定期到企业交流、企业人员到学校兼职任教。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 2019年学校毕业生对学校抽样满意度≥94%、用人单位对学校抽样满意度≥96%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

为充分发挥绩效评价以评促管的效能，积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

我校对照2019年财政现代教育提升计划资金建立资金管理办法，严格遵循专款专用、实行专项核算的管理原则，严格执行相关财务管理制度。

建议1.完善绩效考评体系，使考评有据可依；2.加强专项资金管理，保证项目资金管理的规范性、安全性和有效性；3.加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质。

七、其他需说明的问题。

2109年10月湖北省拨款高等职业教育质量提升计划奖补资金资金1862万元现正在招标过程中，因此没有绩效报告。

本次评价工作是在本单位组织评价小组的指导下完成，由于时间紧，也受专业知识和评价能力的限制，对评价结果可能产生一定影响。

鄂州职业大学

二0二0年三月二十八日